2025年专项债券存续期信息公开

郑州市电子信息工程学校新校区项目

2025年专项债券存续期信息公开内容

郑州市电子信息工程学校新校区项目，概算总投资53969万元，计划申请使用债券资金总额 48,500.00 万元。其中：2023年已使用 5,000.00 万元，2024 年已 发 行21,400.00万元，2025年计划申请使用22,100.00 万元，本次申请使用 1,600.00 万元。假设债券票面利率 4.50%，期限 30 年，在债券存续期每半年付息一次，债券存续期第 6-10 年每年的还本日偿还本金的 1.00%，第 11-20 年每年的还本日偿还本金的 2.00%，第 21-25 年每年的还本日偿还本金的 5.00%，第 26-30 年每年的还本日偿还本金的10.00%，已兑付本金不再计息。

截止2024年12月底，该项目的项目建议书、可研报告、用地预审与选址意见书、规划设计条件及初步设计已批复；施工许可证、用地规划许、不动产证、建筑工程规划许可证已办理，文勘工作已完成；现场累计完成投资30641万元，主体结构施工完成100%，二次结构施工完成100%，内装修已完成约73%，室外工程完成约40%。

2025年2月14日